**01.02.2022**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по формированию и реализации проекта «Цифровая образовательная среда в МДОО»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Примечание** |
| **ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| **1. Подготовительный этап** |
| 1.1. | Формирование и согласование с Департаментом образования Администрации г. Екатеринбурга проекта «Цифровая образовательная среда в МДОО» на основе внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного обучения  | Февраль - март 2022 г. | Департамент образования Администрации г. ЕкатеринбургаМЭО |  |
| 1.2 | Определение организации, курирующей реализацию проекта в г. Екатеринбурге, на базе которой проходит, в том числе и обучение педагогов (с возможной организацией Центра электронного и дистанционного обучения)  | Март- апрель 2022 г. | Департамент образования Администрации г. ЕкатеринбургаМЭО |  |
| 1.3 | Определение и утверждение перечня организаций – участников проекта | Март- апрель 2022 г. | Руководители образовательных организаций Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга, МЭО |  |
| 1.4 | Проведение ознакомительной онлайн-конференции для руководителей и заместителей руководителей (старших воспитателей) «Работа детского сада с использованием дистанционных технологий: риски, возможности, направления развития»  | Март 2022 г. | Департамент образования Администраций г. ЕкатеринбургаМЭО |  |
| 1.5 | Заключение договора о сотрудничестве между Департаментом образования Администрации г. Екатеринбурга и МЭО по реализации проекта ««Цифровая образовательная среда в МДОО»  | Март 2022 г. | Департамент образования Администрации г. ЕкатеринбургаМЭО |  |
| 1.6 | Создание страницы на сайте по реализации проекта в г. Екатеринбурге для освещения и сопровождения реализации проекта | Апрель 2022 г. | МЭО |  |
| 1.7 | Заключение договоров на закупку лицензий образовательными организациями на использование ресурсов МЭО  | Март- апрель 2022 г. | Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО |  |
| 1.8 | Назначение администратора и координатора по реализации проекта в каждой образовательной организации  | Март- апрель 2022 г. | Руководители образовательных организаций  |  |
| 1.9 | Авторизация участников проекта в системе «Мобильное Электронное Образование» | Март- апрель 2022 г. | МЭО |  |
| 1.10 | Проведения круглых столов для обсуждения вопросов, связанных с реализацией проекта (вопросы ДОО) | Март- апрель 2022 г. | МЭО |  |
| 1.11 | Проведение вводной конференции по проекту | Март- апрель 2022 г. | Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО |  |
| 1.12 | Городское родительское собрание в онлайн-режиме «Дистанционные технологии в дошкольном образовании» | Апрель-май 2022 г. | Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО |  |
| **2. Этап Обучение и сопровождение** |
| 2.1 | Входное анкетирование участников проекта  | Март 2022 г. | МЭОРуководители образовательных организаций  |  |
| 2.2 | Формирование списка педагогов для подключения к системе «МЭО – Детский сад» | Март- апрель 2022 г. | Руководители ДОО |  |
| 2.3 | Регистрация педагогов в системе МЭО, предоставление доступа | Март- апрель 2022 г. | МЭО |  |
| 2.4 | Методическое и техническое консультирование участников проекта (на постоянной основе) | В течение всего срока реализации проекта | МЭО |  |
| 2.5 | Заведение доступов для детей (и их родителей) ДОО в систему МЭО | Март- апрель 2022 г. | МЭО |  |
| 2.6 | Входное анкетирование | Март- апрель 2022 г. | Координаторы ДООМЭО |  |
| 2.7 | Обучение участников проекта  | Апрель 2022 г. | МЭО | Расписание мероприятий будет разработано дополнительно |
| 2.8 | Организация и проведение мероприятий по сопровождению реализации проекта (вебинары, семинары, онлайн-конференции, консультации и др.). | В течение всего срока реализации проекта | МЭО | Расписание мероприятий будет разработано дополнительно |
| **3. Этап реализации проекта**  |
| 3.1 | Все образовательные организации полноценно работают и используют образовательные ресурсы МЭО. | Март 2022 – февраль 2023 | Руководители образовательных организаций МЭО |  |
| 3.2 | Мониторинг (реализация проекта) | В течение всего срока реализации проекта | МЭО |  |
| **4. Промежуточный Аналитический Этап** |
| 4.1 | Сбор промежуточных отчетов руководителей образовательных организаций о результатах реализации проекта | Июль 2022 г. | Руководители образовательных организаций МЭО |  |
| 4.2 | Промежуточное анкетирование всех участников проекта | Июль 2022 г. | Руководители ДОО МЭО |  |
| 4.3 | Анализ промежуточных результатов проекта | Июль 2022 г | МЭО |  |
| 4.4 | Подведение промежуточных итогов реализации экспериментального этапа проекта (семинар/конференция) | Август 2022 | Департамент образования Администрации г. ЕкатеринбургаРуководители ДОО МЭО |  |
| 4.5 | Представление итогов реализации промежуточных результатов проекта руководству Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга | Октябрь 2022 г.  | Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО  |  |
| **5. Заключительный аналитический этап** |
| 5.1 | Сбор отчетов руководителей образовательных организаций о результатах реализации проекта в 2022-2023 учебном году | Май 2023 г. | Руководители ДОО МЭО |  |
| 5.2 | Итоговое анкетирование участников проекта | Май 2023 г. | МЭО |  |
| 5.3 | Анализ результатов реализации проекта в 2022-2023 учебном году | Май 2023 г. | МЭО |  |
| 5.4 | Подведение итогов реализации проекта в 2022-2023 учебном году  | Май 2023 г. | Департамент образования Администрации г. ЕкатеринбургаМЭО  |  |
| **6. Итоговый этап проекта** |
| 6.1 | Представление итогов реализации проекта в 2022-2023 учебном году. | Апрель – август 2023г. | Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО |  |
| 6.2 | Расширение и развитие проекта в 2023-2024 учебном году | Апрель – август 2023 г. | Департамент образования Администрации г. ЕкатеринбургаМЭО |  |