**30.11.2020**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по формированию и реализации проекта «Цифровая образовательная среда в МДОО»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Примечание** |
| **ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| **1. Подготовительный этап** |
| 1.1. | Формирование и согласование с Департаментом образования Администрации г. Екатеринбурга проекта «Цифровая образовательная среда в МДОО» на основе внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного обучения  | Январь-март 2021 г. | Департамент образования Администрации г. ЕкатеринбургаМЭО |  |
| 1.2 | Определение организации, курирующей реализацию проекта в г. Екатеринбурге, на базе которой проходит, в том числе и обучение педагогов (с возможной организацией Центра электронного и дистанционного обучения)  | Март 2021 г. | Департамент образования Администрации г. ЕкатеринбургаМЭО |  |
| 1.3 | Определение и утверждение перечня организаций – участников проекта. | Ноябрь 2020 г. | Руководители образовательных организаций Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга, МЭО |  |
| 1.4 | Проведение ознакомительной онлайн-конференции для руководителей и заместителей руководителей (старших воспитателей) «Работа детского сада с использованием дистанционных технологий: риски, возможности, направления развития» (с обзором пермского опыта работы в МЭО) | Декабрь 2020 г. | Департаменты образования Администраций г. Перми и г.ЕкатеринбургаМЭО |  |
| 1.5 | Заключение договора о сотрудничестве между Департаментом образования Администрации г. Екатеринбурга и МЭО на реализацию проекта ««Цифровая образовательная среда в МДОО» на основе внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного обучения | Март 2021 г. | Департамент образования Администрации г. ЕкатеринбургаМЭО |  |
| 1.6 | Создание страницы на сайте metod.mob-edu.ru по реализации проекта в г. Екатеринбурге для освещения и сопровождения реализации проекта | Март-апрель 2021 г. | МЭО |  |
| 1.7 | Заключение договоров на закупку лицензий образовательными организациями на использование ресурсов МЭО  | Декабрь 2020 г. – февраль 2021 г. | Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО |  |
| 1.8 | Назначение администратора и координатора по реализации проекта в каждой образовательной организации  | Январь 2021 г. | Руководители образовательных организаций  |  |
| 1.9 | Городское родительское собрание в онлайн-режиме «Дистанционные технологии в дошкольном образовании: плюсы и минусы» | Январь – февраль 2021 г. | Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО |  |
| **2. Этап Обучение и сопровождение** |
| 2.1 | Входное анкетирование участников проекта  | Февраль-март 2021 г. | МЭОРуководители образовательных организаций  |  |
| 2.2 | Формирование списка педагогов для подключения к системе «МЭО – Детский сад» | Февраль-март 2021 г. | Руководители ДОО |  |
| 2.3 | Регистрация педагогов в системе МЭО, предоставление доступа | Февраль-март 2021 г. | МЭО |  |
| 2.4 | Определение количества универсальных обезличенных аккаунтов для обучающихся (детей) ДОО в системе МЭО | Февраль-март 2021 г. | Координаторы ДООМЭО |  |
| 2.5 | Заведение доступов для детей (и их родителей) ДОО в систему МЭО | Февраль-март 2021 г. | МЭО |  |
| 2.6 | Входное анкетирование | Февраль-март 2021 г. | Координаторы ДООМЭО |  |
| 2.7 | Обучение участников проекта  | Февраль-апрель 2021 г. | МЭО | Расписание мероприятий будет разработано дополнительно |
| 2.8 | Организация и проведение мероприятий по сопровождению реализации проекта (вебинары, семинары, онлайн-конференции, консультации и др.). | Февраль-июнь 2021 г. | МЭО | Расписание мероприятий будет разработано дополнительно |
| **3. Этап реализации проекта**  |
| 3.1 | Все образовательные организации полноценно работают и используют образовательные ресурсы МЭО. | Март 2021 – апрель 2021 г.  | Руководители образовательных организаций МЭО |  |
| **4. Промежуточный Аналитический Этап** |
| 4.1 | Сбор промежуточных отчетов руководителей образовательных организаций о результатах реализации проекта | Июнь 2021 г.  | Руководители образовательных организаций МЭО |  |
| 4.2 | Промежуточное анкетирование всех участников проекта | Июнь 2021 г | Руководители ДОО МЭО |  |
| 4.3 | Анализ промежуточных результатов проекта | Июнь 2021 г | МЭО |  |
| 4.4 | Подведение промежуточных итогов реализации экспериментального этапа проекта (семинар/конференция) | Июнь 2021 г | Департамент образования Администрации г. ЕкатеринбургаМЭОРуководители ДОО |  |
| 4.5 | Размещение аналитических отчетов на сайте Департамента образования Администрации г. Екатеринбургана сайте организации в соответствии с п.1.2 и сайте МЭО  | Сентябрь 2021 г  | Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО |  |
| 4.6 | Представление итогов реализации промежуточных результатов проекта руководству Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга | Сентябрь-октябрь 2021 г  | Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО  |  |
| **5. Заключительный аналитический этап** |
| 5.1 | Сбор отчетов руководителей образовательных организаций о результатах реализации проекта в 2021-2022 учебном году | Май 2022 г. | Руководители ДОО МЭО |  |
| 5.2 | Итоговое анкетирование участников проекта | Май 2022 г. | МЭО |  |
| 5.3 | Анализ результатов реализации проекта в 2021-2022 учебном году | Май 2022 г. | МЭО |  |
| 5.4 | Подведение итогов реализации проекта в 2021-2022 учебном году (Конференция по вопросам электронного образования) | Май 2022 г. | Департамент образования Администрации г. ЕкатеринбургаМЭО  |  |
| **6. Итоговый этап проекта** |
| 6.1 | Представление итогов реализации проекта в 2021-2022 учебном году педагогическому сообществу и руководству Свердловской области, презентация опыта на всероссийских конференциях. | Апрель – июнь 2021г. | Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО |  |
| 6.2 | Расширение и развитие проекта в 2022-2023 учебном году | Апрель – июнь 2022 г. | Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга |  |